## Template
Date | Completed (Est) | Total
2024-11-07 | 0 | 25
2024-11-08 | 0 | 25
2024-11-10 | 0 | 25
2024-11-13 | 0 | 25
2024-11-14 | 0 | 25
2024-11-15 | 3 | 25
2024-11-17 | 19 | 25
2024-11-18 | 25 | 25